## Planeac. Estrategica
ADMINISTRACION DEL RIESGO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS
FECHA: OCTUBRE DE 2017
AREA DEL PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL
0 | RIESGO | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | EFECTIVOS | DOCUMENTOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADORES
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION | [9 empty] | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO DE INDICADOR
ASEGURAR QUE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SE IMPLEMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS EN SUS PROCESOS, LOS REQUISITOS DE LA NTCGP 1000:2009, Y EL NUEVO MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI, LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y DEMAS APLICABLES EN EL CUMPLIMIENTO DE SU ALCANCE, Y PROMOVER SU MEJORA CONTINUA | R1 | Incumplimiento en los objetivos de calidad | lideres de los proceso | Falta de seguimiento de los indicadores de cada uno de los procesos. | No conformidades por parte del ente certificador. | 2 | 10 | 20 Zona de riesgo moderado | Seguimiento a los indicadores de cada proceso, con el fin de verificar el cumplimiento efectivo del objetivo escencial de cada indicador en el Informe de Revision por la Direccion | SI | SI | 10 Zona de riesgo tolerable | reducir, evitar | Realizar seguimiento los líderes de proceso sobre el impacto de los indicadores de su proceso en el Informe de revision por la Direccion Realizar acompañamiento al diligenciamiento de los indicadores por parte de los Lideres de Proceso | Contralor Responsable de Calidad. | Anual | Informe de revision por la direccion con analisis de Indicadores de todos los procesos elaborado Acompañamiento a lideres de proceso en diligenciamientop de indicadores | 5 de julio de 2018 | Se realizo informe de revision por la direccion de 28 de febrero de 2018 | Inform de revsion por la direccion en carpeta de lider de control interno y calidad | 100%
| R2 | Pérdida de imagen y credibilidad por incumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Entidad. | Directores y Funcionarios. | No dar cumplimiento con los preceptos legales dispuestos en el ordenamiento jurídico, sobre la misión del ente de control. | Incumplimiento del plan estrategico, de los objetivos institucionales, de la misión del ente de contol. | 2 | 10 | 20 Zona de riesgo moderado | Realizar seguimiento a los planes de acción- Operativos dispuestos para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional teniendo en cuenta las funciones constitucionales y legales del ente de control. | SI | SI | 10 Zona de riesgo tolerable | asumir, evitar | Evaluar en forma Anual el Cumplimiento del Plan Estratégico. Realizar Evaluaciones Semestrales a la Ejecución de los Planes de Acción Socializar y Actualizar la página web de la Entidad. Difundir los Resultados de su misión, mediante su portal web, los medios de comunicación y los organismos de control político. Capacitar a la Comunidad sobre temas referentes a control fiscal participativo. Socializar y difundir el plan estratégico en la entidad y a la comunidad en general mediante el portal web de la entidad. | Contralor Responsable de Control Interno. Directores de las Dependencias. | Semestral | Nivel de Satisfacción del Cliente. | 5 de julio de 2018 | Se relizo evaluacion del primer semestre del Plan operativo 2018 La pagina web institucional esta constantemente actualizandose Se publidca la actuacioon de la contraloria en la pagina web istitucional tales como informes definitivos, planees d emejoramiento, boletines informativos. Se capacito a la comunidad en el seminario de control fisxcal realizado en junio de 2018 | iforme de seguimeitio Plan operativo pagina web institucional Registros de asistencia y fotograficosa capacitacuion | 100%
| R3 | INCUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO-PLAN OPERATIVO | CONTRALOR MUNICIPAL DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION EQUIPO AUDITOR | NO ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS | GESTION INEFICIENTE DE LA CONTRALORIA | 3 | 3 | ALTA | SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO | SI | CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | ZONA DE RIESGO ALTA | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | DILIGENCIAR EL CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | CONTROL INTERNO | SEMESTRAL- ANUAL | No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo pealizado/No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo programado | 5 de julio de 2018 | Se realizo seguimiento semestral al plan operativo 2018 | inforemde seguimiento | 100%