## P. AUDITOR
ADMINISTRACION DEL RIESGO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
FECHA: Febrero de 2018
PROCESO: AUDITOR
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL
OBJETIVO DEL PROCESO | RIESGO(R)/OPORTUNIDAD (O) | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | EFECTIVOS | DOCUMENTOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION | [9 empty] | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO DE INDICADOR | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO DE INDICADOR
Asegurar que las auditorias a los Sujetos de Control se efectuén en conformidad con el Plan General de Auditoria Territorial, los Procedimientos de la Entidad y las normas legales vigentes aplicables. | R1 | INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | * FALTA DE REINDUCCION A LOS FUNCIONARIOS * FALTA DE INDUCCION AL PROFESIONAL EXTERNO * SUPERVISION DE AUTORIAS EN BUFALO | ATRASOS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION Y NO CONFORMIDAD POR PARTE DE LA AGR Y ENTE CERTIFICADOR | 2 | 20 | 40 | SEGUIMIENTO A AUDITORIAS | SI | FORMATO 100-21-244 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | a. Revisar y aplicar de manera efectiva el programa de inducción y reinducción. b. Mantener en la Supervision el Cuadro Control de Auditorias por parte del Director Técnico de Fiscalización. | Director deTécnico de Fiscalización | a) Inducciòn al momento del ingreso del personal Reinducciòn en las las fechas señaladas en los actos administrativos. b) Permanente | Realizado / programado | 4 de julio de 2018 | a)Se realizó inducción la los prestadores servicio que ingresaron el primer semestre de 2018 (30 de enero 2018. Se tiene programado realizar la reinduccion para julio de 2018 a los funcionarios antiguos en el segundo semestre de 2018 50% b)Los tres cuadros de control: Controly monitoreo de auditore, Control a los Planes de Mejoramiento y Control de traslado de Hallazgos esta actualizdaos al fecha 100% | a) Planilas de asistencia a la induccio, en el archivo de la secretaria general b)Los tres cuadros de control: Controly monitoreo de auditore, Control a los Planes de Mejoramiento y Control de traslado de Hallazgos en el buffalo de el proceso de Fiscalizacuion | 75%
| R2 | INEXACTITUD EN EL TRASLADO DE LOS HALLAZGOS FISCALES | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | RECOPILACION DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS | DEMORA EN EL INICIO DE LA APERTURA EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. | 2 | 20 | 40 | LISTA DE CHEQUEO PARA TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES 100-21-241 | SI | SI LISTA DE CHEQUEO PARA TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES 100-21-241 | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | Capacitacion a los Funcionarios en Traslados de Hallazgos Fiscales Exigir la Lista de Chequeo al momento de trasladar el Hallazgo Fiscal | Director Técnico de Fisclización Equipo de auditoria | En la etapa de validacion de hallazgos PERMANENTE | Realizado / programado | 4 de julio de 2018 | Se esta exigiendo l lista de cheque para traslado de hallazgos fiscales | Se verificó el traslado de Hallazgo Fiscal PA-02-98, que contine el diligenciamiento de la lista de chequo codigo 100-21-241 verson 01 | 100%
| R3 | NO ADECUADA INFORMACION AL CLIENTE EXTERNO | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | *DESACTUALIZACION PAGINA WEB *NO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION EN LA PAGINA WEB DE LAS ACTUACIONES DEL PROCESO AUDITOR | *NO DAR A CONOCER DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ A LA COMUNIDAD LOS INFORMES DE AUDITORIA | 2 | 10 | 20 | PAGINA WEB | SI | SI CIRCULAR 011 DEL 18 DE MARZO DEL 2015 Y RESOLUCION 186 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | Publicar oportunamente los resultados de las auditorias y todas las demas actuaciones que desarolle la Direccion de Fiscalizacion | Director deTécnico de Fiscalización Profesional Externo Ingeniero de Sistemas | Una vez comunicado el informe en firme al sujeto y/o punto de control y las demas actuaciones de la Direccion de Fiscalizacion | Realizado / programado | 4 de julio de 2018 | Se publicaron el la pagina web institucional linfFiscalizacion, informes. Se han publicado de 40, 37. Se han publicado 13 planes de meoramiento que hasta el momento se ke ha dado conformidad | Link pagina web Fiscalizacio-Informes Link pagina web Fiscalizacion Planes de mejoramiento | 100%
| R1 | INCUMPLIMIENTO EN LA REALIZACION DE LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS EN EL PGA | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | * VACACIONES DE LOS LIDERES AUDITORES * PERSONAL INSUFIECIENTE | NO CONFORMIDAD AGR | 2 | 10 | 20 | SEGUIMIENTO A AUDITORIAS | SI | FORMATO 100-21-244 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | a. Asignación de recursos necesarios para invertir en el desarrollo del Proceso y la contratación de personal competente y suficiente. b. Flexibilización en los términos de cumplimiento del PGA, ajustandolo a los requerimiento de las auditorias. | Contralor y Director deTécnico de Fiscalización | A febrero de cada vigencia. | Realizado / programado
| R2 | INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUIA DEL PROCESO AUDITOR | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | * FALTA DE INDUCCION AL PROFESIONAL EXTERNO * SUPERVISION DE AUTORIAS EN SERVILINUX | ATRASOS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION Y NO CONFORMIDAD POR PARTE DE LA AGR | 2 | 20 | 40 | SEGUIMIENTO A AUDITORIAS | SI | FORMATO 100-21-244 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | a. Revisar y aplicar de manera efectiva el programa de inducción y reinducción. b. Crear un sistema electronico de revisión de las auditorias por parte del Director Técnico de Fiscalización. c. Suprimir de la guía del proceso auditor los registros innecesarios. | Secretario General Director deTécnico de Fiscalización Coordinador de Calidad Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas | a) Inducciòn al momento del ingreso del personal Reinducciòn en las fechas señadas en los actos admitivos. b) A diciembre de 2012. c) Permanente | Realizado / programado
| R3 | INEXACTITUD EN EL TRASLADO DE LOS HALLAZGOS FISCALES | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | RECOPILACION DE LAS PRUEBAS | DEMORA EN EL INICIO DE LA APERTURA EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 2 | 20 | 40 | TRASLADO DE HALLAZGOS | SI | PARTICIPACION DE UN ABOGAGO EN LA MESA DE TRABAJO DE VALIDACION DE HALLAZGOS | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | Realizar las mesas de trabajo con el proyecto enlace | Director Técnico de Fisclización Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Equipo de auditoria | En la etapa de validacion de hallazgos PERMANENTE | Realizado / programado
| R4 | PERDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | *DESACTUALIZACION PAGINA WEB *NO ACTUALIZACION DEL PROCESO AUDITOR | *NO DAR A CONOCER DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ A LA COMUNIDAD LOS INFORMES DE AUDITORIA *DESACTUALIZACION EN LA NORMATIVIDAD Y DEMAS RESOLUCIONES NACIONALES | 3 | 10 | 30 | PAGINA WEB | SI | AUDITORIAS INTERNAS, INFORMES DE GESTION. | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | Publicar oportunamente los resultados de las auditorias Y ACTUALIZACION DEL NORMOGRAMA | Director deTécnico de Fiscalización Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas | Una vez comunicado el informe en firme al sujeto de control | Realizado / programado
| R4 | PERDIDA DE MEMORIA INSTITUCIONAL | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | NO ADECUADO CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA ESTE FIN | *OBSTACULIZACION EN LA FUNCION MISIONAL DE LA ENTIDAD *IMPOSIBILIDAD DE SUMINISTRAR INFORMACION EFECTIVA Y EFICAZ AL CLIENTE | 2 | 20 | 40 | CONSERVACION DE DOCUMENTOS-INFORMACION | SI | GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL INSTRUCTIVO DE REFERENCIACION Y ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | VERIFICACION POR PARTE DEL DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION DE LA REFERENCIACION Y ARCHIVO DE LAS AUDITORIAS | Director deTécnico de Fiscalización Secretaria General | Semestral | Realizado / programado | 4 de julio de 2018 | Las auditorias de la vigencia 2017 ya estan archivadas y refenciadas. Las Auditorias el primer semestre de 2018 estan culminando la fase informe definitivo, por lo tanto estan en los terminos para el archivo ty referenciacion de los docuemntos d elas auditorias. | Expedientes de Auditoria 2017 y 2018 | 100%
| R5 | PERDIDA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION | ARCHIVO DE LA CONTRALORIA | * LIMITACIONES DEL ARCHIVO * CRECIENTE INFORMACION DEL ARCHIVO FISICO | IMPOSIBILIDAD DEL USO DE LA INFORMACION | 3 | 10 | 30 | DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DE AUDITORIA POR VIGENCIAS | SI | SI ARCHIVO DIGITAL | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DE AUDITORIA POR VIGENCIAS | Director de Fiscalizacion Lideres de Auditoria Profesional Externo Ingeniero de Sistemas | Diciembre de 2018 | N° DE AUDITORIAS SCANEADAS/N° DE AUDITORIAS REALIZADAS POR VIGENCIA | 4 de julio de 2018 | Se han escaneado los expedientes de las auditorias del 2016. | Buffalo auditorias de cada funcionario carpeta referenciacion y archivo | 50%
| R6 | INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LAS ETAPAS DEL PROCESO AUDITOR | CONTRALOR MUNICIPAL DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION EQUIPO AUDITOR | INCUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS DE REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES DE AUDITORIA | EXTENSION EN LOS TERMINOS DE COMUNICACION DE LOS INFORMES DE AUDITORIA | 2 | 10 | 20 | GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL PGAT MEMORANDO DE ASIGNACION | SI | CUADRO CONTROL DE AUDITORIAS FORMATO 100-21-244 | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | DILIGENCIAR EL CUADRO CONTROL DE AUDITORIAS FORMATO 100-21-244 | DIRECCION DE FISCALIZACION | PERMANENTE | N° DE INFORMES REVISADOS / N° DE INFORMES ELABORADOS | 4 de julio de 2018 | Se esta diliegenciando el cuadro de control y Monitoreo de auditoria 2017 y 2018, esta actualizado a la fcha | Cuadro de Conrrol y Monitoreo deauditorias en el buffalo de Fiscalizacion | 100%
| R7 | INCUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO-PLAN OPERATIVO | CONTRALOR MUNICIPAL DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION EQUIPO AUDITOR | NO ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS | GESTION INEFICIENTE DE LA CONTRALORIA | 3 | 3 | ALTA | SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO | SI | CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | ZONA DE RIESGO ALTA | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | DILIGENCIAR EL CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | CONTROL INTERNO | SEMESTRAL- ANUAL | No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo pealizado/No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo programado | 4 de julio de 2018 | Seguimiento Plan operativo 2018 | Informe seguimiento Plan Operativ0 2018 | 100%

## SEGUIMIENTO Y CONTROL
ADMINISTRACION DEL RIESGO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS
FECHA: Julio de 2012
PROCESO: AUDITOR
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL
OBJETIVO DEL PROCESO | RIESGO | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | EFECTIVOS | DOCUMENTOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR | FECHA | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS | EVIDENCIAS | RESULTADO DEL INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION